## ManageEngine Report Framework
Aplicativos | Categorización | Request ID | Created Time | Request Status | Modulo. | Subject | Priority | ETA | RCA
APP - Crecer es Ganar (FFVV) | Error de codificación (Bug) | 110456 | 11/08/2025 17:17 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Consulta postulante | PE¦C12¦CEG¦CONSULTA POSTULANTE¦ Reporte Crediticio incompleto | Baja | 24/11/2025 09:34 | No asignado
APP - Crecer es Ganar (FFVV) | Error de codificación (Bug) | 99293 | 07/07/2025 12:40 | En Pruebas | FFVV Bolsa de pedidos | PE¦C10¦APP GTN¦BOLSA DE PEDIDOS¦DIFERENCIA PEDIDOS FACTURADOS ENTRE PORTAL FFVV Y APP FFVV C10 | Baja | No asignado | https://confluence.belcorp.biz/x/OyB5DQ
APP - Crecer es Ganar (FFVV) | Error de codificación (Bug) | 122814 | 18/09/2025 14:53 | Dev in Progress | FFVV Perfil consultora | PE¦C14¦APP CEG¦PERFIL CONSULTORA¦Información de incentivo seleccionado por consultora inconsistente | Media | 24/11/2025 09:32 | No asignado
APP - Crecer es Ganar (FFVV) | Error de codificación (Bug) | 75389 | 07/04/2025 13:06 | En Pruebas | FFVV Bolsa de pedidos | EC¦C06¦APP CEG¦BOLSA DE PEDIDOS¦Pedidos bloqueados de consultora no registran Log de Actividad en tabla LogPedidoWebBloqueo | Media | 27/10/2025 17:38 | No asignado
APP - Gestiona tu Negocio (SE) | Error de codificación (Bug) | 115348 | 27/08/2025 10:48 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Ruta de desarrollo | PE¦APP GTN¦RDD¦ SE no puede registrar visitas RDD | Baja | 28/11/2025 09:35 | No asignado
APP - Gestiona tu Negocio (SE) | Error de codificación (Bug) | 106747 | 31/07/2025 08:37 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Buscar consultora | BO¦C12¦APP GTN¦ PERFIL CONSULTORA¦ No registro de acuerdos - SE | Baja | 24/11/2025 09:33 | No asignado
APP - Gestiona tu Negocio (SE) | Error de codificación (Bug) | 110650 | 12/08/2025 10:20 | En Pruebas | FFVV Bolsa de pedidos | SV¦C12¦APP GTN¦BOLSA DE PEDIDOS¦CS en pedidos No Validados aparecen duplicadas | Media | 27/10/2025 09:38 | https://confluence.belcorp.biz/x/Ujs5DQ
APP - Gestiona tu Negocio (SE) | Error de codificación (Bug) | 111432 | 13/08/2025 17:15 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Bolsa de pedidos | EC¦C12¦APP GTN¦ Pedidos app SE | Media | 28/11/2025 09:39 | No asignado
APP - SOMOS BELCORP | Error de codificación (Bug) | 98182 | 02/07/2025 18:43 | En Pruebas | SB2 Pago en Línea | DO¦C10¦APP SOMOS BELCORP¦PAGO EN LÍNEA¦ Inconveniente con aplicacion de pagos por tarjeta | Alta | 27/10/2025 18:00 | No asignado
APP - SOMOS BELCORP | Error de codificación (Bug) | 118026 | 04/09/2025 11:13 | En Pruebas | SB2 Cambios y devoluciones | CL¦SB¦CAMBIOS Y DEVOLUCIONES¦Error en CDR WEB, vía App y web mobile | Alta | No asignado | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=226043974
APP - SOMOS BELCORP | Error de codificación (Bug) | 95686 | 24/06/2025 14:30 | En Pruebas | SB2 Mi Tienda Online | MX¦C10¦SB¦MI TIENDA ONLINE¦Problemas para carga de PDF de CURP y RFC | Media | 30/09/2025 15:37 | No asignado
APP - SOMOS BELCORP | Error de codificación (Bug) | 112778 | 19/08/2025 13:10 | En Pruebas | SB2 Ofertas Gana+ | PE¦C13¦APPSOMOSBELCORP¦GANA+¦arma tu pack componentes repetidos en oferta variable | Media | No asignado | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 113740 | 21/08/2025 15:21 | En Mantenimiento Correctivo | CD Checkout prepedidos | MX¦C13¦SB¦PASE DE PEDIDOS¦Problema de precios de catálogo digital y catálogo físico | Alta | 06/11/2025 09:46 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 111996 | 15/08/2025 10:25 | En Mantenimiento Correctivo | CD Catalog | ALL¦C13¦CATALOGO DIGITAL¦CATALOG¦cambio de imágenes en selección de tono | Alta | 28/10/2025 09:47 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 103050 | 18/07/2025 10:42 | En Mantenimiento Correctivo | CD Checkout prepedidos | MX¦C12¦CD¦PREPEDIDOS CHECKOUT¦Error al solicitar productos en Catalogo Digital - Caso Hijo. | Alta | 05/11/2025 09:48 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 109921 | 08/08/2025 18:24 | Dev in Progress | CD Search | ALL¦C12¦CD¦SEARCH¦Al buscar un cuv con tono en el buscador aparece la imagen y descripción relacionada al CUV Padre | Alta | 20/10/2025 18:45 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 100192 | 09/07/2025 15:49 | En Mantenimiento Correctivo | CD Catalog | ALL¦C11¦CATALOGO DIGITAL¦CATALOG¦ Error en mensaje al compartir una página de cd link genérico | Alta | 30/10/2025 09:48 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 108211 | 04/08/2025 21:29 | En Pruebas | CD Catalog | CORP¦C13¦CATALOGO DIGITAL¦CATALOG¦Error al seleccionar producto | Alta | 30/09/2025 18:45 | https://confluence.belcorp.biz/x/TCR5DQ
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 119183 | 08/09/2025 21:20 | En Mantenimiento Correctivo | CD Catalog | PE¦C13¦SB¦PASE DE PEDIDOS¦Cs visualiza oferta de catálogo a 7.89 soles | Alta | 10/12/2025 09:46 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 113114 | 20/08/2025 09:46 | En Mantenimiento Correctivo | CD Pdp | PE¦C132¦CD¦PDP¦Anomalía con CUV Set 35049 | Alta | 30/10/2025 09:47 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 101814 | 15/07/2025 15:09 | En Mantenimiento Correctivo | CD Catalog | TODOS¦TODOS¦CD¦CATALOG¦the bundles: add to cart button is failed | Alta | 20/10/2025 10:11 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 109419 | 07/08/2025 17:03 | En Pruebas | CD Catalogos Personalizados | MX¦CD¦Catálogo Digital Inhabilitado. | Alta | 30/09/2025 18:44 | https://confluence.belcorp.biz/x/PCR5DQ
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 111988 | 15/08/2025 10:03 | En Pruebas | CD Catalog | ALL¦C13¦CATALOGO DIGITAL¦CATALOG¦No se puede hacer zoom en desktop | Alta | No asignado | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/SDP-111988+ALL%7CC13%7CCATALOGO+DIGITAL%7CCATALOG%7CNo+se+puede+hacer+zoom+en+desktop
Catálogo Digital | No asignado | 54490 | 13/01/2025 19:01 | En Mantenimiento Correctivo | CD Checkout prepedidos | Consultora adelanto su pedido en facturación anticipada y ahora debería estar en la C03 pero cuando abre su catálogo digital le arroja el de la C02 | Media | 05/11/2025 09:49 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 86972 | 22/05/2025 23:25 | En Pruebas | CD Catalog | SB2.0¦Catalogos y revistas¦Imagen de previsualizacion de paginas compartidas es intermitente | Media | 30/09/2025 15:45 | https://confluence.belcorp.biz/x/NS15DQ
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 97153 | 30/06/2025 12:54 | Dev in Progress | CD Checkout prepedidos | MX¦C11¦CD¦CHECKOUT PREPEDIDOS¦Mensaje de error indicando impedimento para completar el pase de pedidos | Media | 30/09/2025 17:52 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 124672 | 25/09/2025 10:24 | En Mantenimiento Correctivo | CD Catalog | CL¦C16¦CATALOGO DIGITAL¦CATALOG¦Consultora en C16 al entrar a los catalogos de C16 visualiza los de C15 | Media | 16/10/2025 09:45 | No asignado
Catálogo Digital | Error de codificación (Bug) | 108418 | 05/08/2025 11:20 | Dev in Progress | CD Pdp | CD¦APPSB¦C11¦MENSAJE DE ERROR Mensaje de error e imagen faltante | Media | 24/10/2025 09:28 | No asignado
Portal FFVV | Error de codificación (Bug) | 109031 | 06/08/2025 15:11 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Buscar consultora | BO¦C12¦PORTAL FFVV¦ CONSULTORA¦ Problema de consulta crediticia | Baja | 24/11/2025 09:34 | No asignado
Portal FFVV | Error de codificación (Bug) | 41825 | 19/11/2024 11:14 | PRD Deployment | FFVV Data Report (reportes de campaña) | MX¦C18¦FFVV¦DATA REPORT¦Error en Meta de Pedidos App SE 5408F | Baja | 27/10/2025 13:18 | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/RCA+SDP-41825+MX%7CC18%7CFFVV%7CDATA+REPORT%7CError+en+Meta+de+Pedidos+App+SE+5408F
Portal FFVV | Error de codificación (Bug) | 106371 | 30/07/2025 11:28 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Bolsa de pedidos | EC¦FFVV¦C11¦DATOS DESACTUALIZADOS ¦ PORTAL DE FUERZA DE VENTA | Media | 24/11/2025 09:33 | No asignado
Portal FFVV | Error de codificación (Bug) | 114081 | 22/08/2025 13:31 | En Mantenimiento Correctivo | FFVV Login (ingreso al app) | SV¦C12¦FFVV¦Gz no puede acceder a portal indica que no cuenta con usuario | Media | 28/11/2025 09:35 | No asignado
PROL | Error de codificación (Bug) | 120910 | 12/09/2025 17:42 | En Mantenimiento Correctivo | No asignado | EC¦C14¦PROL¦Pedido se puede reservar con producto de Promoción sin cumplir condición | Baja | 10/11/2025 09:29 | No asignado
PROL | Error de codificación (Bug) | 82724 | 07/05/2025 10:00 | En Pruebas | No asignado | MX¦C08¦PROL¦agotados no agotados en somos belcorp 2.0 | Baja | 30/09/2025 18:26 | https://confluence.belcorp.biz/x/IOCjD
PROL | Error de codificación (Bug) | 52122 | 06/01/2025 06:31 | En Pruebas | Activación PROL | EC¦C01¦PROL¦ PROL Activacion¦ Caida de PROL Activación Código SAP con caracteres especiales - TI PAIS | Media | 30/09/2025 14:19 | No asignado
PROL | Error de codificación (Bug) | 32351 | 10/10/2024 06:13 | En Pruebas | No asignado | BO¦C15¦PROL¦ACTUALIZACION PROL¦Faltante virtual cae ODS por duplicados (ERROR [#SHARPEN] Error en el módulo DIGITAL - país BO) | Media | 30/09/2025 18:25 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=204523512
PROL | Error de codificación (Bug) | 122740 | 18/09/2025 12:05 | En Mantenimiento Correctivo | No asignado | PE¦C14¦PROL¦CUV condicionado 17952 no fue atendido en facturación | Media | 07/11/2025 09:28 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 115768 | 28/08/2025 10:40 | PRD Deployment | SB2 Pase de Pedidos | PE¦C13¦SB¦PED¦ Oferta de catálogo tiene diferente experiencia en App vs Web (checkout) y descripción confusa | Alta | 01/10/2025 09:27 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 125824 | 29/09/2025 18:39 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Otros | CO¦C14¦SB¦OTROS¦Servicio Web de Somos Belcorp no retorna valores correctos de ganancias | Alta | No asignado | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 100311 | 09/07/2025 19:18 | En Pruebas | SB2 Multipedido | PE¦C11¦SB¦MULTIPEDIDO¦ORDER ADVANCE¦Consultoras no visualizan fechas de Order Advance en la sección de Fechas de Campaña | Alta | 20/10/2025 18:27 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 112102 | 15/08/2025 13:38 | PRD Deployment | SB2 Login (cuentas de usuario) | APIs returning phone numbers with trailing tab character in WS Consultora system affecting ISA daily pipeline | Alta | 01/10/2025 09:27 | https://confluence.belcorp.biz/x/nT45DQ
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 118597 | 05/09/2025 19:08 | En Pruebas | SB2 Catálogos y Revistas | PE¦C13¦SB¦CATALOGOS Y REVISTAS¦no se puede compartir el link ni acceder al catálogo de la siguiente campaña | Alta | 22/09/2025 18:00 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=226045258
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 91315 | 06/06/2025 20:51 | PRD Deployment | SB2 Pase de Pedidos | PE¦C09¦SB¦PASE DE PEDIDOS¦Cs con CUVS que no se muestran en el pedido | Alta | 01/10/2025 18:16 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=218964738
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 117753 | 03/09/2025 14:48 | En Pruebas | SB2 Catálogos y Revistas | No se visualiza Revista CX+1 | Alta | 20/10/2025 18:00 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=226042874
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 108227 | 04/08/2025 23:42 | En Pruebas | SB2 Ofertas Gana+ | PE¦C12¦SB¦GANA+¦al buscar una oferta de catálogo en el buscador, me aparece 0.35% de descuento cuando debería decir 35% | Alta | 29/10/2025 18:00 | https://confluence.belcorp.biz/x/sxk5DQ
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 110268 | 11/08/2025 13:00 | PRD Deployment | SB2 Ofertas Gana+ | MX¦C12¦APP SB¦GANA+¦error en eleccion de oferta gana+ cod 128647 | Alta | 01/10/2025 18:47 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 94055 | 17/06/2025 17:07 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Catálogos y Revistas | CO¦C10¦CD¦CATALOG¦No se actualiza cantidad de catálogos compartidos | Baja | 17/12/2025 09:40 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 103095 | 18/07/2025 12:04 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Mi Tienda Online | CL¦C11¦SB¦MI TIENDA ONLINE¦No se completa el alta de Mi Tienda Online | Baja | 12/12/2025 09:39 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 88160 | 27/05/2025 15:54 | En Pruebas | SB2 SAC/ Contenido | TODOS¦C09¦SB¦SAC CONTENIDO¦no se pueden cargar/mostrar pop ups informativos en somosbelcorp | Baja | 01/10/2025 15:51 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 103227 | 18/07/2025 16:33 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Catálogos y Revistas | PA¦C11¦SB¦MATRIZ¦Error en precio de producto ofertado en Catálogo Digital | Baja | 10/12/2025 09:38 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 124582 | 25/09/2025 07:57 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Bonificaciones | PE¦C15¦SB¦BONIFICACIONES¦Error en visualización de puntaje bonificado en SomosBelcorp | Baja | 05/11/2025 09:27 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 121914 | 16/09/2025 16:26 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Mi Tienda Online | CO¦C15¦SB¦MI TIENDA ONLINE¦No carga usuario propietario de tienda online de consultora | Baja | 10/11/2025 09:29 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 117358 | 02/09/2025 16:38 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Festivales | EC¦C13¦SB¦FESTIVALES¦festival de fragancias c13 ec | Baja | 24/11/2025 09:32 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 65248 | 24/02/2025 16:03 | En Pruebas | SB2 Gana Refiriendo | MX¦C04¦SB¦GANA REFIRIENDO¦No se visualizan la lista de CS referidas para C01 | Baja | 01/10/2025 18:35 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 117423 | 02/09/2025 18:07 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Reactivación de Pedidos | PE¦C13¦SB¦REACTIVACION DE PEDIDOS¦Reactivacion de pedidos no genera detalle de la operacion | Baja | 21/11/2025 09:32 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 74314 | 02/04/2025 12:41 | En Pruebas | SB2 Ofertas Gana+ | SB2.0¦Ofertas Gana+¦¦ SB WEB ¦ Superposición de textos en G+ landing | Baja | 01/10/2025 09:41 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 2114 | 25/06/2024 16:41 | En Pruebas | SB2 Catálogos y Revistas | MX¦C10¦SB¦CATALOGOS Y REVISTAS¦Error en envío de confirmación de pedido de catalogo digital | Baja | 30/09/2025 13:15 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 124796 | 25/09/2025 12:08 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Bonificaciones | PE¦C15¦SB¦BONIFICACIONES¦Barra de cálculo de bonificación no toma en cuenta producto de Oferta Final Pack Exclusivo | Baja | 03/11/2025 09:22 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 107512 | 01/08/2025 15:55 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Cambios y devoluciones | PE¦C12¦SB¦CAMBIOS Y DEVOLUCIONES¦Consultora no puede gestionar reclamo | Baja | 01/12/2025 09:36 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 90717 | 05/06/2025 10:00 | En Pruebas | SB2 Mi Tienda Online | EC¦C9¦SB¦TIENDAONLINE¦ec- CS NO PUDE MODIFICAR LA DESCRIPCION DE SU TIENDA ONLINE | Baja | 01/10/2025 18:30 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 123989 | 23/09/2025 13:27 | Dev in Progress | SB2 Catálogos y Revistas | CO¦C15¦SB¦CAT-REV¦ Código NO EXISTE | Media | 08/12/2025 09:41 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 103092 | 18/07/2025 12:00 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Multipedido | PE¦C11¦SB¦MULTIPEDIDO¦ORDER ADVANCE¦Fecha de vencimiento de pago de deuda errónea de facturacion adelatanda en C11 de Lima 7 | Media | 10/12/2025 09:40 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 107288 | 01/08/2025 09:28 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Festivales | BO¦C11¦SB¦FESTIVALES¦Cs no puede escoger opción de festival, apesar de que está habilitado y cumple con el monto. | Media | 05/12/2025 09:37 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 85213 | 15/05/2025 16:41 | En Pruebas | SB2 Login (cuentas de usuario) | SB¦C08¦LOGIN¦Botón Ingresa con Facebook | Media | 01/10/2025 09:39 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 105131 | 24/07/2025 15:25 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Multipedido | MX¦C12¦SB¦MULTIPEDIDO¦ORDER ADVANCE¦Consultora no visualiza experiencia de multipedidos | Media | 08/12/2025 09:38 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 107418 | 01/08/2025 12:28 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Pase de Pedidos | PE¦C12¦SB¦PASE DE PEDIDOS¦ Cs no puede reservar el pedido por mto max | Media | 04/12/2025 09:37 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 100265 | 09/07/2025 17:25 | En Pruebas | SB2 Pago en Línea | BO¦C11¦SB¦PAGO EN LÍNEA¦Al generar QR se multiplica el monto a pagar | Media | 06/10/2025 09:18 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 94217 | 18/06/2025 11:11 | Esperando El Cliente | SB2 Pase de Pedidos | ALL¦C10¦NEW APP¦PASE DE PEDIDOS¦ Kit de Inicio con mas de una unidad en el pedido | Media | 06/10/2025 18:19 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 117768 | 03/09/2025 15:16 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Festivales | MX¦APPSB¦C13¦FESTIVAL¦ Contador de festivel C14 con monto errado | Media | 17/11/2025 09:31 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 93624 | 16/06/2025 16:58 | En Pruebas | SB2 Login (cuentas de usuario) | PE¦C09¦SB¦LOGIN¦ CS 052360315 no factura a pesar de prepagar lo indicado | Media | 01/10/2025 15:35 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 87779 | 26/05/2025 19:30 | En Pruebas | SB2 Pago en Línea | MX CAM ¦SB¦ Pago en línea¦No permite realizar pago desde SB - Ti País | Media | 01/10/2025 09:52 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 110995 | 12/08/2025 19:27 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Pase de Pedidos | PA¦C12¦SB¦PASE DE PEDIDOS¦CUV 35496 con monto erróneo en PROL | Media | 26/11/2025 09:34 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 118238 | 04/09/2025 18:32 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Multipedido | MX¦C14¦SB¦MULTIPEDIDO¦ORDER ADVANCE¦Consultora no visualizó experiencia de adelanto de pedido que fue cargado el mismo día | Media | 14/11/2025 09:31 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 107840 | 04/08/2025 10:47 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Pase de Pedidos | CO¦C11¦SB¦PASE DE PEDIDOS¦Consultoras se encuentran en campaña errónea | Media | 01/12/2025 09:35 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 110818 | 12/08/2025 13:51 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Festivales | MX¦C12¦SB¦FESTIVALES¦Festival Esika mx C12 | Media | 28/11/2025 09:35 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 85616 | 19/05/2025 09:03 | En Pruebas | SB2 New Home | TODOS¦C08¦SB¦NEW HOME¦eventos de analytics no se registran para 3 botones en Web Desktop Somos Belcorp (sección menu) | Media | 01/10/2025 10:30 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 86443 | 21/05/2025 12:04 | En Pruebas | SB2 Ofertas Gana+ | PE¦C09¦SB¦OFERTAS GANA+¦Cards de plataforma se visualiza cortado en web mobile | Media | 06/10/2025 17:00 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 113437 | 20/08/2025 19:41 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Pase de Pedidos | PE¦C13¦SB¦BONIFICACIONES¦Cs tiene 6 unidades agregadas de un cuv con precio 0 | Media | 26/11/2025 09:33 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 113356 | 20/08/2025 16:19 | En Pruebas | SB2 Login (cuentas de usuario) | CP/api/login – Inconsistencia en respuesta: campo paisISO se devuelve de forma intermitente | Media | No asignado | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 67704 | 05/03/2025 14:16 | En Pruebas | SB2 Zona de Todas Ofertas | SV¦C04¦Error en carga masiva de cuvs en el Gestor de Contenido | Media | 06/10/2025 09:52 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 119238 | 09/09/2025 08:11 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Programa de Nuevas | BO¦C13¦SB¦PROGRAMA DE NUEVAS¦Consultora no puede elegir Cuponn de Kit del programa de nuevas | Media | 14/11/2025 09:30 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 113359 | 20/08/2025 16:25 | En Mantenimiento Correctivo | SB2 Festivales | PR¦C09¦SB¦FESTIVALES¦Consultora impedida de reservar pedido de premio de festival | Media | 24/11/2025 09:34 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 72573 | 25/03/2025 20:07 | En Pruebas | SB2 Reserva de Pedidos | CR¦C05¦SB2.0¦Reserva de pedidos¦ OFERTA DIGITAL¦ | Media | 06/10/2025 09:42 | No asignado
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 92474 | 11/06/2025 15:55 | En Pruebas | SB2 Programa de Nuevas | CO¦C09¦SB¦PROGRAMA DE NUEVAS¦Consultora no puede eliminar cupón del programa de nuevas | Media | 01/10/2025 18:29 | https://confluence.belcorp.biz/x/h8zLD
Somos Belcorp 2.0 | Error de codificación (Bug) | 16299 | 07/08/2024 19:08 | En Pruebas | SB2 Reserva de Pedidos | CR¦C12¦SB¦RESERVA DE PEDIDOS¦Pedido con error producto con 0 unidades no debe mostrarse en el detalle | Media | 06/10/2025 09:52 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 70238 | 14/03/2025 13:39 | En Pruebas | Unete Generación de código | PA¦C05¦UNETE2¦GENERACIONDECODIGO¦ POSTULANTE PA GENERANDO CODIGO | Alta | 27/10/2025 17:42 | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/70238+PA%7CC05%7CUNETE2%7CGENERACIONDECODIGO%7C+POSTULANTE+PA+GENERANDO+CODIGO
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 120637 | 12/09/2025 07:03 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Actualizar Información | snowflake no refleja información de genero completo | Alta | 06/11/2025 09:42 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 109049 | 06/08/2025 15:52 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Gestiona Postulante | MX¦C12¦UNETE2¦GESTIONA POSTULANTE¦ No se actualiza la información de la ubicación | Alta | 14/10/2025 18:49 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 116891 | 01/09/2025 17:31 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Actualizar Información | EC¦UNETE2.0¦C13¦DUPLICIDAD¦Teléfonos duplicados entre consultoras | Alta | 23/10/2025 09:41 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 120122 | 10/09/2025 19:21 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Buro | SV¦C13¦UNETE2¦BURO¦Postulante gestión de servicio al cliente SV | Baja | 05/11/2025 09:42 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 119653 | 09/09/2025 16:48 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Belcorp Validación | SV¦C13¦UNETE2¦BELCORP VALIDACION¦Falla en firma | Baja | 30/10/2025 09:41 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 115190 | 26/08/2025 19:45 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Gestiona Postulante | CO¦C13¦UNETE2¦GESTIONA POSTULANTE¦No deja gestionar registro en unete ya que no tiene TIPO DE DOCUMENTO | Media | No asignado | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 73005 | 27/03/2025 13:01 | En Pruebas | Unete Zonificación | CO¦C06¦ÚNETE2¦ZONIFICACION¦Retroceso de procesos | Media | 27/10/2025 17:44 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=208217907
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 104273 | 22/07/2025 15:23 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Carga de documentos | CL¦UNETE2¦CARGA DE DOCUMENTOS¦ Error al descargar archivo de zonificación en Somosbelcorp ingresando como usuario de SAC | Media | 03/11/2025 23:18 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 44957 | 02/12/2024 15:02 | En Pruebas | Unete Generación de código | SV¦C17¦UNETE2¦INGRESOS¦ No muestra información de nuevas | Media | 27/10/2025 13:23 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=194642967
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 78159 | 17/04/2025 16:40 | En Pruebas | Unete Generación de código | EC¦C06¦UNETE2¦GENERACIONDECODIGO¦ Aunque se actualice la clave no deja ingresar | Media | 30/09/2025 17:58 | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/SDP-78159+EC%7CC06%7CUNETE2%7CGENERACIONDECODIGO%7C+Aunque+se+actualice+clave%2C+no+deja+ingresar
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 114044 | 22/08/2025 12:56 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Generación de código | CO¦C12¦UNETE2¦GENERACION DE CODIGO¦ Nueva generando código | Media | 28/10/2025 09:37 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 55278 | 15/01/2025 17:36 | En Pruebas | Unete Sesion Modo Prueba | PE¦C02¦APP ELC¦LOGIN¦Consultora no puede ingresar al App Esika Conmigo | Media | 30/09/2025 14:23 | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/RCA+SDP-55278+PE%7CC02%7CAPP+ELC%7CLOGIN%7CConsultora+no+puede+ingresar+al+App+Esika+Conmigo
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 23902 | 05/09/2024 15:00 | PRD Deployment | Unete Belcorp Validación | ALL¦C13¦UNETE2¦INGRESOS¦cs con deuda antigua permite vinculación. - CASO PADRE | Media | 14/10/2025 13:22 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=181987691
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 70929 | 18/03/2025 11:47 | En Pruebas | Unete Actualizar Información | ALL¦C04¦UNETE2¦INGRESOS¦cs 1002051 sin ingrso a somos belcorp | Media | 20/10/2025 18:00 | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/RCA+SDP-70929+ALL%7CC04%7CUNETE2%7CINGRESOS%7Ccs+1002051+sin+ingrso+a+somos+belcorp
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 94008 | 17/06/2025 15:55 | En Pruebas | Unete Generación de código | SV¦C10¦UNETE2¦GENERACION DE CODIGO¦postulante generando código por falta de fecha de nacimiento | Media | 27/10/2025 16:10 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 116012 | 28/08/2025 18:29 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Generación de código | EC¦UNETE 2.0¦PS GENERANDO CÓDIGO EN ÚENTE ACTIVA EN SICC | Media | 14/10/2025 09:39 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 69871 | 13/03/2025 12:49 | En Pruebas | Unete Actualizar Información | CAM¦C05¦UNETE2¦INGRESOS¦ NO PERMITE MODIFICACION PARA DATOS DE POSTULANTES DESDE APP | Media | 20/10/2025 17:45 | No asignado
Unete 2.0 | Error de codificación (Bug) | 104604 | 23/07/2025 12:27 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Primer Pedido Aprobado | CO¦APP - Crecer es Ganar (FFVV)¦C11 ¦Aprobación nueva | Media | 05/11/2025 09:35 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 77709 | 15/04/2025 16:41 | PRD Deployment | Unete Actualizar Información | EC¦UNETE3¦ACTUALIZARINFORMACION¦ Error REGISTRO ÚNETE 3.0 | Alta | 27/10/2025 18:00 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=208237799
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 125043 | 26/09/2025 09:28 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Belcorp Validación | CO¦U2¦CONSULTORAS CON CODIGO SIN VALIDACION DE LISTAS RESTRICTIVAS *215 CASOS | Alta | 08/11/2025 09:44 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 115273 | 27/08/2025 08:55 | Dev in Progress | Unete Generación de código | CL¦UNETE3.0¦ Proactiva finalizada en keynua y figura pendiente identidad en somos belcorp. | Alta | 05/11/2025 09:29 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 107188 | 31/07/2025 19:31 | Dev in Progress | Unete Validación Identidad | CO¦UNETE3¦VALIDACIÓN IDENTIDAD¦ - PS EN ESTADO PENDIENTE DE INDENTIDAD YA CARGO DOCS | Alta | 05/11/2025 09:24 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 122848 | 18/09/2025 16:04 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Actualizar Información | DO¦C14¦UNETE3¦ACTUALIZAR INFORMACION¦ GR, Listado de PS Proactivas se visualizan PS sin nombres | Alta | 05/11/2025 09:42 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 64909 | 21/02/2025 18:48 | PRD Deployment | Unete Generación de código | BO¦C04¦UNETE3¦GENERACIONDECODIGO¦ POSTULANTE NO PUEDE CONCLUIR REGISTRO VÍA 4.0 | Baja | 14/10/2025 13:30 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 123710 | 22/09/2025 18:17 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Carga de documentos | CO¦UNETE3.0¦ PS PENDIENTE DE IDENTIDAD NO VALIDA COINCIDENCIA | Baja | 13/11/2025 09:43 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 124854 | 25/09/2025 14:35 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Generación de código | ECUNETE 3.0¦PS GENERANDO COD YA ESTA ACTIVA EN SICC | Baja | 04/11/2025 09:43 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 102507 | 17/07/2025 09:18 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Belcorp Validación | CL¦UNETE3¦VALIDACIÓN¦ Error en registro de CC 188297994 | Baja | 14/10/2025 09:42 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 115062 | 26/08/2025 14:40 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Carga de documentos | CL¦UB¦CARGA DOCUMENTOS¦ Registro de Videofirma en Gestiona Postulante - Chile | Baja | 05/11/2025 09:38 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 104403 | 22/07/2025 19:58 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Buro | MX¦UNETE3¦ BURO¦ VALIDACION DE CIRCULO DE CREDITO | Baja | 10/11/2025 23:18 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 103062 | 18/07/2025 11:05 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Zonificación | PE¦C11¦UNETE3¦ZONIFICACION¦ERRORES EN DIRECCIONES DE NUEVAS | Media | 15/10/2025 09:33 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 30144 | 01/10/2024 16:32 | PRD Deployment | Unete Generación de código | EC¦C15¦UNETE3¦Generación de Reporte en Unidad Administrativa 2207H muestra consultoras con Documento de Identidad vacíos. | Media | 27/10/2025 13:28 | https://confluence.belcorp.biz/pages/viewpage.action?pageId=189667680
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 122875 | 18/09/2025 16:32 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Gestiona Postulante | PE¦C14¦UNETE3¦GESTIONAPOSTULANTE¦ Menor de Edad ---> Unete aparece Aprobar con crédito | Media | 07/11/2025 09:43 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 113879 | 22/08/2025 07:52 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Gestiona Postulante | DO¦PR¦ Unete3¦ Gestiona PS¦ PS estancada estatus con credito | Media | 23/10/2025 09:37 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 116627 | 01/09/2025 10:26 | En Mantenimiento Correctivo | Unete Belcorp Validación | CO¦UNETE 3.0¦PS CON REGISTRO DOBLE EN SB NO PERMITE AVANZAR EN LA VINCULACIÓN | Media | 30/10/2025 09:40 | No asignado
Unete 3.0 | Error de codificación (Bug) | 76237 | 09/04/2025 17:15 | PRD Deployment | Unete Belcorp Validación | PE¦UNETE3¦Creaciones con el mismo nro de celular | Media | 27/10/2025 17:49 | https://confluence.belcorp.biz/display/RSB/SDP-76237+PE%7CUNETE3%7CCreaciones+con+el+mismo+nro+de+celular